VETERİNER KONTROL ENSTİTÜLERİNİN KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ

Bakanlığımız tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülmekte olan "Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme Projesi" (TUCSAP) kapsamında Veteriner Kontrol Enstitülerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi alt bileşeni yer almaktadır.

Uygulayıcı Birim: Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Erzurum, Adana, Elazığ, Konya, Samsun, İzmir ve İstanbul

Bütçesi: 31.271.000 USD

Proje Süresi: 2022-2028

Proje Amacı: Türkiye'de zoonozlar dahil bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının teşhis ve analizi için uluslararası standartlarda (WHO, CDC, FAO, OIE) biyogüvenlik seviyelerine sahip laboratuvarların kurulması ve altyapının güçlendirilmesidir.

Proje Hedefi: Hayvan hastalıklarının erken teşhisi ve kontrolü, gıda güvenliğinin artırılması, bölgesel ve ulusal düzeyde biyogüvenliğin sağlanması, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi ve Bakanlığımız bünyesinde görev yapan saha ile laboratuvarda görevli veteriner hekimlerin mesleki kapasitelerinin artırılması projenin hedefleri içerisindedir.

Proje Faaliyetleri:

- Ülkemizde en yaygın olarak numune gönderimi yapılan hayvan hastalıkları ile ihbarı mecburi hastalıklara yönelik nekropsi ve numune alma videolarından 38 adedi hazırlanmış olup, toplamda 70 video hazırlanması devam etmektedir.

- İl/ilçe müdürlüklerine yönelik olarak 30 parçadan oluşan 1.000 adet nekropsi seti temin edilerek dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

- Her il/ilçe müdürlüğü için, numune gönderiminde kullanılmak üzere üç farklı boyutta, her boyuttan üçer adet olmak üzere üç aşamalı özel numune kapları (toplam 9.000 adet) temin edilerek dağıtımı yapılmıştır.

- Proje kapsamında nekropsi konusunda yaklaşık 5.000 personele eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda; 14 farklı hayvan türü ile sığır ve koyun-keçi fetüslerinde nekropsi, numune alma ve gönderme işlemleri ile adli veteriner hekimliğe yönelik nekropsi konularını içeren 38 adet eğitim videosunun hazırlanması Aralık 2024’te tamamlanmıştır. Söz konusu videolar, Cumhurbaşkanlığı Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden kamu personeli veteriner hekimlerin, Tarım Orman Akademisi üzerinden ise serbest veteriner hekimler ile üniversite öğrencilerinin kullanımına sunulmuştur. 2025 Aralık ayı itibarıyla, bu videolar aracılığıyla 2.894 veteriner hekime nekropsi ve numune alma eğitimi verilmiştir.

- Enstitü müdürlüklerinde görev yapan yaklaşık 100 personele biyogüvenlik ve biyorisk eğitimleri verilmesi planlanmaktadır.

- Uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen standartlara uygun olarak 14 adet BSL-2 ve 7 adet BSL-3 seviyesinde laboratuvarın ülkemize kazandırılması hedeflenmektedir.

- Söz konusu laboratuvarların ihtiyaç duyduğu alet, ekipman ve teknik donanımların temini gerçekleştirilecektir.

- Enstitülerin ulusal referans hizmetleri hastalık bazında değerlendirilecek, bu kapsamda görev dağılımları yeniden düzenlenecek; norm kadro pozisyonları ve sorumluluk alanları yeniden belirlenecektir.