

**TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR**

**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**TARIMSAL EKONOMİ VE PROJE YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI**

**2023 YILI**

**PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI**

**TARIM EKONOMİSİ ARAŞTIRMALARI PDG KARARLARI**

**Mayıs 2023**

İÇİNDEKİLER

Yeni Teklif Projeler

[Türkiye Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Şarap Sektörünün Kaliteli Hammaddeye Yönelik Beklentileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri 1](#_Toc137652425)

[Türkiye Şarap Üreticilerinin Sürdürülebilirliğinin Belirlenmesi 2](#_Toc137652426)

[TR83 Bölgesinde Yağlık Ayçiçeği Üreticilerinin Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Bilgi Düzeyleri, Risk Algıları ve Uyum Davranışlarının Belirlenmesi 3](#_Toc137652427)

[Aydın İlindeki Kadın Çiftçilerin Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi ve Farkındalığının Belirlenmesi: Zeytin Üreticiliği ve Süt Sığırcılığı Örneği 4](#_Toc137652428)

[Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Etkinlik ve Sürdürülebilirliğinin Belirlenmesi 5](#_Toc137652429)

[Türkiye’de Üzüm Üreticilerinin İklim Değişikliğine İlişkin Düşünceleri, Risk Algıları Ve Uyum Davranışlarının Araştırılması 6](#_Toc137652430)

[Kırsal Kalkınma Desteklerinin Belirlenmesine Yönelik Karar Destek Sisteminin Oluşturulması 7](#_Toc137652431)

[Malatya İlinde Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi (Doktora) 8](#_Toc137652432)

[Fındık ve Fındığa Dayalı Sanayi İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Süreçlerinin Analizi 9](#_Toc137652433)

[Konya ve Sakarya İlleri Dane Mısır ve Buğday Üreticilerinin Sulama Suyu Kullanım Davranışı ve Üretim Maliyetleri Açısından Karşılaştırılması 10](#_Toc137652434)

[Türkiye'de Coğrafi İşaretli Gıdaların Tüketim Yapısının ve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (T1) 11](#_Toc137652435)

[Tokat ve Gümüşhane İllerinde DOKAP Çilek Tarımının Yaygınlaştırılması Projesinden Yararlanan İşletmelerin Çilek Üretiminde Devamlılık Sağlama Olanaklarının Belirlenmesi 12](#_Toc137652436)

[Mobil Dijital Teknolojiler ve E-Devlet Hizmetlerinin Tarımda Kullanım Potansiyeli ve Yararlanmayı Etkileyen Faktörler (TR83 Bölgesi Örneği) 13](#_Toc137652437)

[Türkiye’de Kivi Üretiminde Etkinlik, Sürdürülebilirlik ve Gelişim Potansiyeli 14](#_Toc137652438)

[Kadın Kooperatiflerinin Sosyal Değişime Katkısı: Ankara İli Örneği 15](#_Toc137652439)

[TAGEM Tarafından Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Üretici Açısından Memnuniyeti ve Takibi 16](#_Toc137652440)

[TR5 (Batı Anadolu) ve TR 7 (Orta Anadolu) Bölgelerinde Buğday Üretiminde Zirai Mücadele Uygulamalarının Etkisinin Araştırılması 17](#_Toc137652441)

[Türkiye’de Yağlı Tohumlu Bitkilerin (Yağlık Ayçiçeği, Aspir, Kanola ve Soya) Üretiminin Sürdürülebilirliği 18](#_Toc137652442)

[Doğu Akdeniz Bölgesindeki Yaş Meyve ve Sebze Üretici Birliklerinin Başarısını Etkileyen Faktörler 19](#_Toc137652443)

[Mikrobiyal Gübre Kullanımının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi 20](#_Toc137652444)

[Küçük Aile Çiftçiliğinin Sürdürülebilirliği ve Uygun Bir Tarımsal Desteklenme Modelinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği 21](#_Toc137652445)

[Kestane Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Üretime Etki Eden Faktörlerin Analizi 22](#_Toc137652446)

[Yapay Sinir Ağları İle Ürün Fiyat Tahmini: Kuru İncir ve Kuru Üzüm Örneği 23](#_Toc137652447)

[Türkiye’de Antepfıstığı Üretiminde İyi Tarım Uygulaması Yapılan ve Yapılmayan İşletmelerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi 24](#_Toc137652448)

[Tropik Meyve Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Girişimcilik Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Antalya İli Örneği 25](#_Toc137652449)

[Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba Yem Bitkisi Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Kars Örneği 26](#_Toc137652450)

[Türkiye’de Şeker Değer Zincirinde Atıkların ve Uygun Atık Yönetim Modelinin Belirlenmesi 27](#_Toc137652451)

**YENİ TEKLİF PROJELER**

**AFA ADI:** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI:** Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No |  |
| Proje Başlığı | Türkiye Şaraplık Üzüm Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu, Şarap Sektörünün Kaliteli Hammaddeye Yönelik Beklentileri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri |
| Projenin İngilizce Başlığı | Current Situation of Turkish Wine Grape Growing, Wine Industry's Expectations for Quality Raw Materials, Problems and Solution Suggestions |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | - |
| Proje Lideri | Mehmet Ali KİRACI |
| Proje Yürütücüleri | Mehmet Ali ŞENOL-Mümtaz EKİZ-Uğur AKDEMİR |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2024-31.12.2025 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 452.000 TL |
| * Çalışmanın hipotezlerinin tekrar gözden geçirilerek daha da geliştirilmesi, * Önceki çalışmalar kısmının geliştirilmesi, yabancı literatür açısından zenginleştirilmesi, * Örnekleme yöntemi çerçevesinde illerin üretimdeki ağırlıkları baz alınarak oransal olarak dağıtılması ile örnek hacminin azaltılmasına yönelik olarak yeniden gözden geçirilmesi, * Yöntem konusunda verilerin analizinde kullanılacak analiz yöntemlerinin amaç-analiz tablosu şeklinde hazırlanarak sunulması, * Şarap üreticisi ile üzüm üretici ilişkilerinin belirgin bir şekilde vurgulanması, * Çalışma sonrası oluşturulacak sistem ve eğitim modülleri özgünlüğe etkisi nedeniyle daha da iyi açıklanmalı, * Yetiştirme tekniği konusunda, ihtiyaç duyulduğu takdirde projeye uzman personelin alınması, * Yukarıda ki öneriler çerçevesinde AYK’ya sunulmasına,   **Oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**YENİ TEKLİF PROJELER**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No |  |
| Proje Başlığı | Türkiye Şarap Üreticilerinin Sürdürülebilirliğinin Belirlenmesi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Determining the Sustainability of Turkish Wine Producers |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | - |
| Proje Lideri | Uğur Akdemir |
| Proje Yürütücüleri | Mümtaz EKİZ  Tezcan ALÇO  Dr. Serkan CANDAR  Ferhat Duruoğlu  Taha Ahmet Güngör  Prof.Dr. Gamze SANER  Dr. Duran GÜLER  Dr. Zekiye Şengül |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2024-31/12/2025 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 219.350 TL |
| * Çalışma kapsamında zengin bir literatür verilmiş olmasına karşın, çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymak açısından mevcut literatürlerden farkı ve nasıl bir katkı sağlayacağı ilişkilendirilmeli, * Şarap üreticilerinin sürdürülebilirliğini tehdit eden konuların vurgulanması ile çalışmanın gerekçesini güçlendirilmesi, * Şarap üretiminin mevcut durumunun ortaya konulmasında sayısal verilerle desteklenmesi, * Amaç ile yöntemler arasında zayıflıklar var, amaç yöntem ilişkisinin daha iyi açıklanması, * Sürdürülebilirliğe etki eden faktörlere ilişkin değişkenlerin daha iyi tanımlanması, seçilen yönteme (SAFE) ilişkin endişelerin giderilmesi, * AHP, veri toplama ve ölçekteki hedeflerin belirsizliğinin giderilmesi, * Teklif projenin yazım kurallarına göre düzeltilmesi, * Yukarıdaki öneriler çerçevesinde AYK’ya sunulmasına,   **Oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**YENİ TEKLİF PROJELER**

**AFA ADI** : Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI** : Kırsal Kalkınma, İklim ve Çevre Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No |  |
| Proje Başlığı | TR83 Bölgesinde Yağlık Ayçiçeği Üreticilerinin Küresel İklim Değişikliğine Yönelik Bilgi Düzeyleri, Risk Algıları ve Uyum Davranışlarının Belirlenmesi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Determination of Knowledge Levels, Risk Perceptions and Adaptation Behaviors of Oil Sunflower Producers on Global Climate Change in TR83 Region |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | - |
| Proje Lideri | Sami İNAN |
| Araştırmacılar | Erol ÇAKMAK - OKTAEM  Mustafa Erdem ÇİNİ - OKTAEM  Atila ALTINTAŞ - OKTAEM  Dr. Gülçin ALTINTAŞ - OKTAEM  Nurettin BUYRUK - OKTAEM  Prof. Dr. Hilmi ERDAL - TOGÜ |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2024 - 31/12/2025 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 104.300,00 TL |
| * Anketten ekipman ve makine kısmı çıkartılarak sadeleştirilmesi, * Proje hipotezlerinin geliştirilmesi, * Tabakalı örnekleme metodu kullanılarak proje metodunun güncellenmesi, * Yukarıdaki öneriler çerçevesinde AYK’ya sunulmasına,   **Oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**YENİ TEKLİF PROJE**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi Araştırmaları

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No |  |
| Proje Başlığı | Aydın İlindeki Kadın Çiftçilerin Tarımsal Mekanizasyon Kullanım Düzeyi ve Farkındalığının Belirlenmesi: Zeytin Üreticiliği ve Süt Sığırcılığı Örneği |
| Projenin İngilizce Başlığı | Determination of Agricultural Mechanization Usage Level and Awareness of Women Farmers in Aydın Province: The Case of Olive Production and Dairy Cattle Breeding |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Söke Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü (Söke TAYEM) |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) |
| Proje Lideri | Esra ÖZGENÇ |
| Proje Yürütücüleri | Saime GÜRSOY, Bahattin KOÇER, Erkan TOY, Duygu BİROL, Ahmet AKDEMİR, Gülsüm ADAM |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2024-31.12.2025 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 340.000 |
| * Literatür ve ankette eksikliklerin giderilmesine, * Proje ekibinin özgeçmişlerinin eklenmesine, * Ege Üniversitesi Ziraat fakültesinden Prof. Dr. Murat Boyacı’nın proje ekibine dahil edilmesine, * Proje isminin ‘’Aydın İlinde Tarımsal Üretimde Kadın Üreticilerin Makine Kullanım Eğilimi’’ olarak değiştirilmesine, * Yukarıdaki öneriler doğrultusunda AYK’ya sunulmasına,   **Oy çokluğu ile karar verildi.** | |

**SONUÇLANAN PROJELER**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/Ü/21/A8/P1/2612 |
| Proje Başlığı | Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretiminde Etkinlik ve Sürdürülebilirliğinin Belirlenmesi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Determination of Efficiency and Sustainability in Raisin Production |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Yüksel SAVAŞ |
| Araştırmacılar | (Doktora projesi, Danışman Prof. Dr. Ferruh IŞIN) |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2021-31.12.2022 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 68.000TL |
| * Okunan raportör görüşlerine ve grup üyelerinden gelen öneri ve katkılara göre eksiklerin giderilmesine, * Raporun TAGEM Sonuç Raporu formatına göre gözden geçirilerek düzenlenmesine, * Özet bölümünün yeniden düzenlenmesine, * Literatürde görülen yetersizliğin giderilerek, özellikle araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası literatür ile tartışılmasına, * Çizelgelerin yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin değerlendirmeler ile yapılmasına, * Materyal ve yöntemin daha detaylı açıklanmasına, * Sonuç ve önerilerin daha somut ve net cümlelerle geliştirilmesine, * Yukarıda ifade edilen kararlar kapsamında sonuç raporunun yayınlanmasına ve değerlendirilmek üzere AYK’ya iletilmesine **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**SONUÇLANAN PROJELER**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/Ü/20/A8/P1/1588 |
| Proje Başlığı | Türkiye’de Üzüm Üreticilerinin İklim Değişikliğine İlişkin Düşünceleri, Risk Algıları Ve Uyum Davranışlarının Araştırılması |
| Projenin İngilizce Başlığı | Investigation of the thoughts, risk perceptions and adaptation behaviors of grape producers on climate change in Turkey |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş/lar | Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Meslek Yüksekokulu |
| Proje Lideri | Dr. Şener UYSAL |
| Proje Yürütücüsü | Zir.Yük.Müh. Yüksel SAVAŞ, Dr. Selçuk KARABAT, Dr. Hülya UYSAL, Zir.Yük.Müh.Ahmet ASLAN, Zir.Yük.Müh. Mehmet Ali ŞENOL, Doç.Dr. Betül GÜRER, Doç. Dr. Figen ÇUKUR, , Zir.Yük.Müh. M.Sacit İNAN, Zir.Yük.Müh. Uğur AKDEMİR |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2020 - 31.12.2022 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 95.000 TL |
| * Tarım ekonomisi alanında literatür eksikliğinin tamamlanması, * Proje metninde, TAGEM imla ve yazım kurallarına uygun düzeltmelerin yapılması, * Yukarıda ifade edilen kararlar kapsamında sonuç raporunun yayınlanmasına ve değerlendirilmek üzere AYK’ya iletilmesine **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**SONUÇLANAN PROJELER**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi Araştırmaları

**PROGRAM ADI :** Kırsal Kalkınma Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/20/A15/P3/3858 |
| Proje Başlığı | Kırsal Kalkınma Desteklerinin Belirlenmesine Yönelik Karar Destek Sisteminin Oluşturulması |
| Projenin İngilizce Başlığı | Creating Decision Support System for Determining Rural Development Supports |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Halit Ahmet AKDEMİR |
| Araştırmacılar | Duygu BİROL, Berrin ŞAHİN, Mehmet Ali KARGICAK, Dr. Sunay DAĞ, Doç. Dr. Osman Orkan ÖZER |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2021 – 31.12.2022 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 21.500 TL |
| * Proje metninde, TAGEM imla ve yazım kurallarına uygun düzeltmelerin yapılması, * Başlık içeriğe uygun bir şekilde düzenlenmesi, * Yukarıda ifade edilen kararlar kapsamında sonuç raporunun yayınlanmasına ve değerlendirilmek üzere AYK’ya iletilmesine **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | | |

**SONUÇLANAN PROJELER**

**AFA ADI** : Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI** : Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/A/20/A8/P1/5015 |
| Proje Başlığı | Malatya İlinde Kuru Kayısı Üretim ve Pazarlama Etkinliğinin Belirlenmesi (Doktora) |
| Projenin İngilizce Başlığı | Estimation of Production and Marketing Efficiency of Dried Apricot in Malatya |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Dr. Ahmet ASLAN |
| Araştırmacılar | Prof. Dr. Vedat DAĞDEMİR (Danışman) |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2021 -31.01.2023 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 33.500 ₺ |
| * Okunan raportör görüşlerine ve grup üyelerinden gelen öneri ve katkılara göre eksiklerin giderilmesine, * Raporun TAGEM Sonuç Raporu formatına göre gözden geçirilerek düzenlenmesine, * PSUP bölümünün geliştirilmesine, * Literatürde görülen yetersizliğin giderilerek, özellikle araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası literatür ile tartışılmasına, * Coğrafi işaret konusunun öneminin vurgulanmasına, * Etkinlik analizinde büyük ve küçük işletmeler arasındaki farklılığın daha fazla vurgulanarak, büyük işletmelerde etkinliğin ve verimliliğin neden artmadığı konusunun açıklanmasına, * Desteklerin verilmesinin etkinliğe etkisi konusunun yeniden gözden geçirilerek vurgulanmasına, * Yukarıda ifade edilen kararlar kapsamında sonuç raporunun yayınlanmasına ve değerlendirilmek üzere AYK’ya iletilmesine **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | | |

**SONUÇLANAN PROJELER**

**AFA ADI** : Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI** : Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/Ü/21/A8/P1/2826 |
| Proje Başlığı | Fındık ve Fındığa Dayalı Sanayi İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Süreçlerinin Analizi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Analysis of Production and Marketing of Hazelnut and Hazelnut Industrial Enterprises |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Hüseyin MERAL |
| Araştırmacılar | Alpay ESEN Ekrem ERGÜN Doç. Dr. İdris MACİT Ümit ESER Emin TAYLAN Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AYDOĞAN |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2021 – 31.12.2022 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 107.675 |
| * Okunan raportör görüşlerine ve grup üyelerinden gelen öneri ve katkılara göre eksiklerin giderilmesine, * Raporun TAGEM Sonuç Raporu formatına göre gözden geçirilerek düzenlenmesine, * Literatürde görülen yetersizliğin giderilerek, özellikle araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası literatür ile tartışılmasına, * Çizelgelerin yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasına, * Sonuç ve önerilerin daha somut ve net cümlelerle yazılmasına, * İşletmeciye ait sürdürülebilirlik indeksinin eklenerek parametre oluşturulmasına, * Yukarıda ifade edilen kararlar kapsamında sonuç raporunun yayınlanmasına ve değerlendirilmek üzere AYK’ya iletilmesine **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları Programı

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/B/23/A8/P1/6048 |
| Proje Başlığı | Konya ve Sakarya İlleri Dane Mısır ve Buğday Üreticilerinin Sulama Suyu Kullanım Davranışı ve Üretim Maliyetleri Açısından Karşılaştırılması |
| Projenin İngilizce Başlığı | Comparison of Konya and Sakarya Provinces of Grain Maize and Wheat Producers in terms of Irrigation Water Usage Behavior and Production Costs |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Yasemin KİRAZ |
| Araştırmacılar | Yakup NOGAY, Burak UZUN, Ahmet DUMAN,  Niyazi AKARKEN, Mustafa ÖNDER,  İhsan Buğra BUĞDAYCI |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2023 - 31/12/2024 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 110.000TL |
| * 2022 Yılı AYK toplantısında kararlaştırılan kapsama uygun olarak değiştirilen proje isminin kabulüne, * İhsan Buğra Buğdaycı (Konya Toprak Su Çölleşme ile Mücadele Arş. Enst.) yerine Mevlut Eker ’in projeye dahil edilmesine (Konya Toprak Su Çölleşme ile Mücadele Arş. Enst.) * Yukarıda ifade edilen talepler kapsamında gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Kırsal Kalkınma, İklim ve Çevre

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/E/23/A8/P2/6037 |
| Proje Başlığı | Türkiye'de Coğrafi İşaretli Gıdaların Tüketim Yapısının ve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi (T1) |
| Projenin İngilizce Başlığı | Analyzing of Consumption Structure of Geographically Indicated Foods and Factors of Consumption Affect in Turkey |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | M. Erdem ÇİNİ |
| Araştırmacılar | Dr. Gülçin ALTINTAŞ  Fırat KADAKOĞLU  Prof. Dr. Gülistan ERDAL (TOGÜ-Danışman)  Prof. Dr. Vedat CEYHAN (OMÜ-Danışman) |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2023 – 31/12/2024 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 312.200TL |
| * Araştırmaya başlama yılının bir yıl ertelenerek, 2024 yılı olarak güncellenmesi, * Proje bütçesinin günün koşullarına göre revize edilmesi, * Yukarıda ifade edilen talepler kapsamında gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Kırsal Kalkınma, İklim ve Çevre

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/B/23/A8/P1/6050 |
| Proje Başlığı | Tokat ve Gümüşhane İllerinde DOKAP Çilek Tarımının Yaygınlaştırılması Projesinden Yararlanan İşletmelerin Çilek Üretiminde Devamlılık Sağlama Olanaklarının Belirlenmesi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Determination of providing Opportunities Continuity in Strawberry Production of Enterprises that Benefit from DOKAP Strawberry Agriculture Dissemination Project in Tokat and Gümüşhane Provinces |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Erol ÇAKMAK |
| Araştırmacılar | Atila ALTINTAŞ Zir.Yük.Müh. Dr.Gülçin ALTINTAŞ Zir.Yük.Müh. Sami İNAN Zir.Yük.Müh. M. Erdem ÇİNİ Zir.Yük.Müh. A. Serhat EDİZER Zir.Yük.Müh. Nurettin BUYRUK Zir.Müh. Prof.Dr. Halil KIZILASLAN |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2023-31/12/2024 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 40 000 TL |
| * Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Kırsal Kalkınma Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | /6058 |
| Proje Başlığı | Mobil Dijital Teknolojiler ve E-Devlet Hizmetlerinin Tarımda Kullanım Potansiyeli ve Yararlanmayı Etkileyen Faktörler (TR83 Bölgesi Örneği) |
| Projenin İngilizce Başlığı | Factors Affecting to Utilization and Potential of Use in Agriculture of Mobile Digital Technologies and E-Government Services (TR-83 Region Example) |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-Tokat |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Atila ALTINTAŞ |
| Araştırmacılar | Dr. Gülçin ALTINTAŞ  Erol ÇAKMAK  Mustafa Erdem ÇİNİ  Sami İNAN  A. Serhat EDİZER  Doç. Dr. Okan DEMİR |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2023 – 31/12/2024 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 57000 TL |
| * Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/A/21/A8/P1/2841 |
| Proje Başlığı | Türkiye’de Kivi Üretiminde Etkinlik, Sürdürülebilirlik ve Gelişim Potansiyeli |
| Projenin İngilizce Başlığı | Efficiency, Sustainability and Development Potential of Kiwi Production in Turkey |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Gülşah MISIR BİLEN |
| Araştırmacılar | Prof. Dr. Şule IŞIN (Tez Danışmanı) |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2021 – 31/12/2022 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 2021:30.000TL  2022: 4.500 TL |
| * Projenin 1 yıl süre ile uzatılmasına, * Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Kırsal Kalkınma Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/B/23/A8/P3/5924 |
| Proje Başlığı | Kadın Kooperatiflerinin Sosyal Değişime Katkısı: Ankara İli Örneği |
| Projenin İngilizce Başlığı | Contribution of Women's Cooperatives to Social Change: The Case of Ankara Province |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Tuğçe HAMARAT BALATLI |
| Araştırmacılar | Erkan Söylemez, Sinem TARHAN TEK, Dr. Merve Bolat, Prof. Dr. Murat BOYACI |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2023 - 31/12/2024 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 54.227 TL |
| * Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/Ü/22/A8/P1/5215 |
| Proje Başlığı | TAGEM Tarafından Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Üretici Açısından Memnuniyeti ve Takibi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Satisfaction of Farmer and Tracking of Wheat Varieties Developed by TAGEM |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Dr. Rahmi TAŞCI |
| Araştırmacılar | Ankara TARM: Dr. Merve BOLAT, Dr. Belma ÖZERCAN, Sinem TARHAN, Tuğçe HAMARAT, Sevinç KARABAK, Erkan SÖYLEMEZ, Bengü KOYUNCU, Selami YAZAR, Dr. Gökhan KILIÇ, Dr. Selda ARSLAN  Konya BDUTAE :Emre ÖZDEMİR (Alt PL), Candan KARAKURT Kahramanmaraş DAGKTAEM: Ahmet AKDOĞAN (Alt PL), Doç. Dr.Serhan CANDEMİR  Diyarbakır GAP UTAEM: Sibel VURAL (Alt PL), Betül KOLAY, Sertaç TEKDAL, Mehmet BARIŞ, Erkut CİHANGİR, Özlem AVŞAR  Tekirdağ BAE: Mehmet Ali Şenol (Alt PL), Uğur AKDEMİR, Bekir AÇIKBAŞ, Mümtaz EKİZ,  Manisa BAE: Dr. Hülya UYSAL (Alt PL), Dr. Selçuk KARABAT, Dr. Şener UYSAL, Yüksel SAVAŞ  Samsun KTAE: Alpay ESEN (Alt PL), Hüseyin MERAL, Ekrem ERGÜN  Erzurum DATAE: Dr. Sibel KADIOĞLU (Alt PL), Dr. Banu KADIOĞLU, Gökhan TAŞĞIN  Şanlıurfa GAP TAE: Şeyda İPEKÇİOĞLU(Alt PL), Tali MUNİS, Dr. Muhammed Sami BAYRAKTAR |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2022 – 31.12.2026 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 593.390 TL (5 yıllık 9 Enstitü için) |
| * Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tayin olan Dr. Selda ARSLAN’ın projeden çıkarılması ve Dr. Turgut ORMAN’ın projeye dâhil edilmesi, * Diyarbakır GAP UTAEM’den Erkut CİHANGİR’in projeden çıkarılması ve Dr. Mahir BAŞARAN ve Mustafa OKAN’ın dâhil edilmesi, * Kahramanmaraş DAĞTEM’den Ezgi Çimen ÜNLÜKAL’ın projeye dâhil edilmesi, * Doç. Dr. Serhan CANDEMİR’in projedeki durumunun kurum değişikliği dikkate alınarak araştırmacı olarak yeniden düzenlenmesi, * Buğday üretiminin azalması ve TAGEM çeşitlerinin bulunmasında sorun yaşanması nedeniyle Mersin ilinin proje araştırma alanından çıkarılması, * Proje bütçesinin, araştırmada yer alan her enstitü için güncellenmesi, * Projede işbirliği yapılan tüm Enstitüler için 2022 yılı bulgularının değerlendirildiği yayınların yapılması, * Yukarıda ifade edilen talepler kapsamında gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/B/22/A8/P1/5211 |
| Proje Başlığı | TR5 (Batı Anadolu) ve TR 7 (Orta Anadolu) Bölgelerinde Buğday Üretiminde Zirai Mücadele Uygulamalarının Etkisinin Araştırılması |
| Projenin İngilizce Başlığı | The Research on Efects of Plant Protection Practices on Wheat Production in TR5 (West Anatolia) and TR 7 (Middle Anatolia) Regions |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Dr. Belma ÖZERCAN |
| Araştırmacılar | Dr. Merve BOLAT, Sinem TARHAN TEK, Tuğçe HAMARAT BALATLI, Dr. Rahmi TAŞCI, Sevinç KARABAK, Erkan SÖYLEMEZ, Dr. Selda ARSLAN, Dr. E. Burcu TURGAY, Dr. Numan. E. BABAROĞLU, İstem BUDAK, Doç. Dr. Osman Orkan ÖZER |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2022- 31.12.2023 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 44.980 TL |
| * TR5 Bölgesinde konaklama problemleri nedeniyle anket çalışmalarının gerçekleştirilememesi ve söz konusu bölgenin araştırma alanından çıkarılması, * TR7 Bölgesi anketlerine devam edilmesi, * Yukarıda ifade edilen aksaklık kapsamında gelişme raporunun kabulüne ve projenin TR7 Bölgesi verilerinin değerlendirilerek, projenin devamına ve 2024 PDG’ye sunulmak üzere Sonuç Raporunun yazılmasına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/Ü/22/A8/P1/5207 |
| Proje Başlığı | Türkiye’de Yağlı Tohumlu Bitkilerin (Yağlık Ayçiçeği, Aspir, Kanola ve Soya) Üretiminin Sürdürülebilirliği |
| Projenin İngilizce Başlığı | Sustainability of the Oil Crops (Sunflower, Safflower, Canola and Soybean) Production in Turkey |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Sinem TARHAN TEK |
| Araştırmacılar | Tuğçe HAMARAT BALATLI, Dr. Belma ÖZERCAN, Dr. Merve BOLAT, Dr. Rahmi TAŞCI, Dr. Selda ARSLAN, Sevinç KARABAK, Erkan SÖYLEMEZ, Oğuzhan AYDIN, Ahmet AKDOĞAN (Alt Proje Lideri), Dr. Serhan CANDEMİR, Şahinde KÜÇÜK (Alt Proje Lideri), Mehmet İbrahim YILMAZ, Serkan Bayram CABAR, Samet SAĞLAM, Merve GÜZEL, Soner GÜNAY, İlker TERZİOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Osman UYSAL |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2022 ile 31/12/2022 arası |
| Projenin Toplam Bütçesi | 98.200 TL |
| * Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün projeden ayrılmak isteği, * Deprem nedeniyle ilgili illerde anketlerin yapılamaması, * Araştırma alanı içerisinde yer alan diğer illerde, depremzedelerin kurumlara yerleştirilmesi nedeniyle yaşanan konaklama sorunları dolayısıyla anketlerin gerçekleştirilememiş olması, * Araştırmanın lideri olan kurumda araştırmacı sayısının projenin sağlıklı yürütülmesini etkileyecek şekilde azalması, * Yukarıda ifade edilen aksaklıklar kapsamında gelişme raporunun kabulüne ve projenin kapatılmasına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Kırsal Kalkınma Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/B/23/A8/P3/6032 |
| Proje Başlığı | Doğu Akdeniz Bölgesindeki Yaş Meyve ve Sebze Üretici Birliklerinin Başarısını Etkileyen Faktörler |
| Projenin İngilizce Başlığı | Factors Affecting the Success of Fresh Fruit and Vegetable Producer Associations in the Eastern Mediterranean Region |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Seda ÇAKIR NAMDAR |
| Araştırmacılar | Dr. Osman Sedat SUBAŞI, Yusuf ARAS, Prof. Dr. Erkan AKTAŞ |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2023 -31.12.2024 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 70.000 TL |
| * Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünden Yıldırım Eken’in projeye eklenmesi ile projenin devamına **oy çokluğu ile karar verildi.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/B/22/A8/P1/5488 |
| Proje Başlığı | Mikrobiyal Gübre Kullanımının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Economic Evaluation of Microbial Fertilizer Use |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Dr. Yasemin DEMİR |
| Araştırmacılar | Dr. Dilek KAYA ÖZDOĞAN |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2022-31/12/2023 |  |
| Projenin Toplam Bütçesi | 42.000 |
| * Araştırma anket sayılarının güncellenmesi, * Yukarıda ifade edilen talep kapsamında gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy birliği ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Kırsal Kalkınma Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/A/18/A8/P3/1885 |
| Proje Başlığı | Küçük Aile Çiftçiliğinin Sürdürülebilirliği ve Uygun Bir Tarımsal Desteklenme Modelinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği |
| Projenin İngilizce Başlığı | Sustainability of Small Family Farming and Determination of an Appropriate Support Model: The Case of Aydın Province |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Duygu ÇITAK BİROL |
| Araştırmacılar | Doç. Dr. Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2020-31.12.2022 |
| Projenin Toplam Bütçesi |  |
| * Mısır ve pamuk üretimi açısından 2 ha altında araziye sahip küçük aile işletmesi özelliği taşıyan küçük aile işletmesi bulunamaması sebebiyle mısır ve pamuk ürünlerinin projeden çıkarılmasına, * Projenin 1 yıl süre ile uzatılmasına, * Gelişme raporunun kabulüne ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/B/22/A8/P1/5399 |
| Proje Başlığı | Kestane Üreticilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Sorunları ve Üretime Etki Eden Faktörlerin Analizi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Analysis of Socio-Economic Structure, Problems and Factors Affecting Production of Chestnut Producers |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Duygu ÇITAK BİROL |
| Araştırmacılar | Halit Ahmet AKDEMİR, Berrin ŞAHİN, Koray KARATAŞ, Dr. Birgül ERTAN, Dr. Sunay DAĞ, Mehmet Ali KARGICAK, Gülşah MISIR BİLEN, Mükremin TEMEL, Gürsel ÇETİN, Ramazan GENCER, Dr. Emre GÖKSU, Doç. Dr. Osman Orkan ÖZER, Dr. Ögr. Üyesi Uğur BAŞER, Ergün KAHVECİOĞLU |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2022-31.12.2023 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 80.000 TL |
| * Projeye İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Hülya UlUSAY’ın eklenmesi, * Gelişme raporunun kabulü ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/B/20/A8/P1/1873 |
| Proje Başlığı | Yapay Sinir Ağları İle Ürün Fiyat Tahmini: Kuru İncir ve Kuru Üzüm Örneği |
| Projenin İngilizce Başlığı | Price Forecasting Using Artificial Neural Networks in Dried Figs and Raisins |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Halit Ahmet AKDEMİR |
| Araştırmacılar | Duygu BİROL, Ramazan KONAK, Mehmet Ali KARGICAK, Dr. Sunay DAĞ, Ahmet CANDEMİR, Fırat ÇERÇİ, Prof. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU, Doç. Dr. Osman Orkan ÖZER, Dr. Öğr. Üyesi Mahmut SİNECEN |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2020 – 31.12.2023 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 25.000 TL |
| * Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsünden bir personelin projeye eklenmesine, * Dr. Ahmet Aslan’ın projeye eklenmesine, * Proje isminin “Türkiye Tarım İhracatında Önemli Ürün Fiyatlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini” şeklinde değiştirilmesine, * Derin öğrenme yöntemlerinin projeye eklenmesine, * Fındık Araştırma Enstitüsü’nden Fikret Tüfekçi’nin projeye eklenmesine, * DEU Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Yalçın Çebi’nin projeye eklenmesine * Gelişme raporunun kabulü ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/A/21/A8/P1/2752 |
| Proje Başlığı | Türkiye’de Antepfıstığı Üretiminde İyi Tarım Uygulaması Yapılan ve Yapılmayan İşletmelerin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Comparative Economic Analysis of Enterprises With Good Agricultural Practice and Non-Agricultural in Pistachio Production in Turkey |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Güneş EREN YALÇIN |
| Araştırmacılar | Dr. Öğr. Üyesi Arzu SEÇER (Danışman) |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2021-31.12.2022 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 46.500 TL. |
| * Araştırmacının pandemi, tayin ve deprem nedenleri ile proje analizlerini tamamlayamaması nedeni ile Projenin 1 yıl süre ile uzatılmasına * Gelişme raporunun kabulü ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/A/20/A8/P3/5469 |
| Proje Başlığı | Tropik Meyve Yetiştiriciliği Yapan Üreticilerin Girişimcilik Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Antalya İli Örneği |
| Projenin İngilizce Başlığı | Analysis of the Factors Affecting the Entrepreneurial Decisions of Producers Growing Tropical Fruits: The Case of Antalya Province |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Melike BAHÇECİ |
| Araştırmacılar | Prof. Dr. Sait ENGİNDENİZ (Danışman) |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/09/2021 -31/12/2023 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 58.000 TL |
| * Gelişme raporunun kabulü ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi Araştırmaları

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/A/21/A8/P1/2774 |
| Proje Başlığı | Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kaba Yem Bitkisi Üretim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Erzurum, Erzincan, Bayburt ve Kars Örneği |
| Projenin İngilizce Başlığı | Determination of Factors Affecting Forage Crop Production Decisions in Dairy Cattle Farms: The Case of Erzurum, Erzincan, Bayburt and Kars |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | Doğu Anadolu Tarimsal Araştirma Enstitüsü Müdürlüğü |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Gökhan TAŞĞIN |
| Araştırmacılar | Gökhan TAŞĞIN |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01/01/2021 - 31/12/2022 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 60.000TL |
| * Analizlerin tamamlanması ve sonuç raporunun yazılması için, projenin 1 yıl süre ile uzatılmasına **oy çokluğu ile karar verildi.** | |

**DEVAM EDEN PROJELER (GELİŞME RAPORU)**

**AFA ADI :** Tarım Ekonomisi ve Politikaları

**PROGRAM ADI :** Tarımsal Üretim Yönetimi

|  |  |
| --- | --- |
| Proje No | TAGEM/TEPAD/A/23/A8/P1/6101 |
| Proje Başlığı | Türkiye’de Şeker Değer Zincirinde Atıkların ve Uygun Atık Yönetim Modelinin Belirlenmesi |
| Projenin İngilizce Başlığı | Determination of Waste and Appropriate Waste Management Model in the Sugar Value Chain in Turkey |
| Projeyi Yürüten Kuruluş | UTAEM |
| Projeyi Destekleyen Kuruluş | TAGEM |
| Proje Lideri | Yunus Emre TERZİ |
| Araştırmacılar |  |
| Başlama- Bitiş Tarihleri | 01.01.2023-31.12.2024 |
| Projenin Toplam Bütçesi | 161.358 |
| * Gelişme raporunun kabulü ve projenin devamına **oy çokluğu ile karar verilmiştir.** | |